## Sheet1
Sr No | Task name | Start Date | End Date | Work Break Down
1 | Register Page | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 1
2 | Login Page | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 1.1
3 | Judge Page | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2
4 | Lawyer Module | 2021-11-21 | 2021-11-23 | 3
7 | Court Room module | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 4
8 | Applicants Module | 2021-11-27 | 2021-11-29 | 5
9 | Case File Module | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 6
10 | Hearing Module | 2021-12-02 | 2021-12-05 | 7